## Capa
MATRIZ DE RISCOS
Avaliação, resposta e monitoramento de riscos — coisadeauditor.com.br
| Organização: | [preencha]
| Área / processo: | [preencha]
| Responsável pela avaliação: | [preencha]
| Data da avaliação: | 2026-07-10
| Versão: | 1
| Classificação: | Uso interno
COMO USAR
1. Preencha a aba "Matriz de Riscos": colunas brancas são de entrada; as sombreadas calculam sozinhas.
2. Avalie Probabilidade e Impacto de 1 a 5 (escalas descritas na aba "Matriz 5x5").
3. Informe a efetividade dos controles (1 a 5): ela reduz a probabilidade em até 60% e gera o risco residual.
4. Compare o residual com o apetite (Baixo aceita até 6; Moderado até 12; Alto até 16) e defina a resposta.
5. A probabilidade de materialização é estimada por faixa a partir da probabilidade residual.
Referências: COSO ERM 2017, ISO 31000:2018 e práticas do IIA. A ferramenta apoia — não substitui — o julgamento profissional.

## Matriz de Riscos
MATRIZ DE RISCOS — AVALIAÇÃO E RESPOSTA
Colunas brancas: preencher. Colunas sombreadas: cálculo automático. Escalas e legendas na aba "Matriz 5x5".
ID | Risco | Descrição / causa raiz | Categoria | Processo / área | Dono do risco | Probabilidade (1-5) | Impacto (1-5) | P × I (inerente) | Nível inerente | Efetividade dos controles (1-5) | Prob. residual | Risco residual | Nível residual | Prob. de materialização | Apetite | Situação vs. apetite | Resposta | Plano de ação / prazo
R01 | Acesso indevido a dados sensíveis | Perfis com privilégios excessivos e revisão periódica de acessos inexistente | Tecnologia / Cibersegurança | Gestão de acessos | Gerência de TI | 4 | 4 | 16 | Alto | 2 | 3 | 12 | Moderado | 40% | Moderado | Dentro | Mitigar | Implantar revisão trimestral de acessos — até 30/09/2026
R02 | Pagamento em duplicidade | Falha na conciliação entre pedidos, recebimentos e notas fiscais | Financeiro | Contas a pagar | Gerência Financeira | 3 | 3 | 9 | Moderado | 4 | 2 | 6 | Baixo | 20% | Moderado | Dentro | Aceitar | Monitorar indicador mensal de duplicidades
RESUMO DO PORTFÓLIO
Total de riscos mapeados |  |  |  | 2
Risco residual médio |  |  |  | 9
Probabilidade média de materialização |  |  |  | 30%
Riscos fora do apetite |  |  |  | 0
Riscos Alto/Crítico (residual) |  |  |  | 0

## Matriz 5x5
MATRIZ 5×5 — PONTOS, NOTAS E FAIXAS DE RISCO
IMPACTO | 5 - Catastrófico | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| 4 - Alto | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| 3 - Moderado | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| 2 - Baixo | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| 1 - Insignificante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 1 - Rara | 2 - Improvável | 3 - Possível | 4 - Provável | 5 - Quase certa
PROBABILIDADE
FAIXAS DE RISCO (NOTA P × I)
| 1 a 6 | Baixo | Aceitar e monitorar
| 8 a 12 | Moderado | Mitigar — planejar tratamento
| 15 a 16 | Alto | Mitigar com prioridade / avaliar transferência
| 20 a 25 | Crítico | Ação imediata — mitigar, transferir ou evitar
PROBABILIDADE DE MATERIALIZAÇÃO (POR NOTA DE PROBABILIDADE RESIDUAL)
| 1 - Rara | Até 10%
| 2 - Improvável | 10% a 30%
| 3 - Possível | 30% a 50%
| 4 - Provável | 50% a 70%
| 5 - Quase certa | Acima de 70%